## Gebruikersinfo
Gebruikersinformatie en tips
1) INVULLEN >> Vul alle gelen velden (tweede tabblad):
> Het eerst veld kan worden gebruikt voor de titel van het plan van aanpak. > Kies bij de analyse de waarde die de situatie het best beschrijft; de berekening verloopt vervolgens automatisch. > Het laatste gele veld (onder de grafiek) kan worden gebruikt voor een toelichting op de score/het percentage/risico's.
2) PRINTEN
> Het tabblad is zo ingesteld dat de analyse op 2 A4's zal worden geprint. > De datum staat automatisch op "vandaag". > Wees milieubewust; print bewust.
3) BEVEILIGING
> Om de werking van de analyse gebruiksvriendelijk te maken is is gebruik gemaakt van een wachtwoord: met de TAB-toets kun je door de gele cellen navigeren. > Het wachtwoord is: analyse.
Dit Excelmodel is gemaakt door Jurgen Winkel
Deze risico-analyse is een bewerking van de methode beschreven in het: `handboek informatieplanning´ Directie Economisch Beheer, ´s-Gravenhage, 1989 en is onderdeel van "Projectmanagement" door Roel Grit . Het model geeft slechts een indicatie en zal aangevuld moeten worden met specifieke risico's

## Risico-analyse
| Risico-analyse | Print
2026-07-29
Bij een risicopercentage > 50%, dient het project niet in deze vorm worden uitgevoerd.
Categorie | Risico | Waarde * | Factor ** | Zwaarte ** | Risicotot.
Tijdsfactor |  | imaak keuzei |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Geschatte looptijd van het project |  | 0 | 4 | 0 | 0 - 3 maanden | Nee | Ruim voldoende | 1 | 1 | Kleine aanpassingen | Niet | Nee | Positief | Nee | Voorn. interne | 1 | 1-5 | Goed | In sterke mate | Zeer deskundig | Zeer deskundig | Veel ervaring | Zeer deskundig | Zeer deskundig | Sterk betrokken | Kleine kans | Ja, alleen maar | Ja, iedereen | Ja | Voldoende | Voldoende | Ja | Ja
2 | Kent het project en definitieve deadline |  | 0 | 4 | 0 | 3 - 6 maanden | Ja | Voldoende | 2 | 2-3 | Grote aanpassingen | Minimaal | Ja, er is tijd genoeg | Geïnteresseerd | Enigszins | Beperkt intern | 1-3 | 5-10 | Redelijk | In redelijke mate | Redelijk deskundig | Redelijk deskundig | Redelijk veel ervaring | Redelijk deskundig | Redelijk deskundig | Redelijk betrokken | Gemiddelde kans | Ja, een aantal | De meeste wel | Redelijk | Redelijk | Redelijk | De meeste wel | Redelijk
3 | Is de tijd voldoende om project te realiseren |  | 0 | 4 | 0 | 6+ maanden | Flexibel | Onvoldoende | 3+ | 4 | Geheel nieuw | Gemiddeld | Ja, er is weinig tijd | Gereserveerd | Sterk | Voorn. externe | 3+ | 10+ | Slecht | In beperkte mate | Beperkt deskundig | Beperkt deskundig | Weinig ervaring | Beperkt deskundig | Beperkt deskundig | Beperkt betrokken | Grote kans | Nee | Niet allemaal | Niet nauwkeurig | Onvoldoende | Onvoldoende | De meeste niet | Nee
Complexiteit van het project |  | imaak keuzei |  |  |  | 7: Sterk; 28: Nee
4 | Aantal functionele deelgebieden dat betrokken is |  | 0 | 4 | 0
5 | Aantal functionele deelgebieden dat gebruik gaat maken van de resultaten |  | 0 | 2 | 0
6 | Gaat het om een aanpassing of een nieuw project |  | 0 | 5 | 0
7 | In hoeverre zullen bestaande verantwoordelijkheden moeten wijzigen |  | 0 | 5 | 0
8 | Zijn er andere projecten afhankelijk van dit project |  | 0 | 5 | 0
9 | Wat zal de houding zijn van de gebruikers |  | 0 | 5 | 0
10 | Zijn er deelprojecten, is de voortgang afhankelijk van de coordinatie hiertussen |  | 0 | 3 | 0
De projectgroep |  | imaak keuzei
11 | Welke medewerkers werken aan het project mee |  | 0 | 4 | 0
12 | Wat is het geografische spreiding van de projecten |  | 0 | 2 | 0
13 | Aantal projectleden dat op piektijden > 80% betrokken is |  | 0 | 5 | 0
14 | Verhouding materiedeskundigen tov projectdeskundigen |  | 0 | 5 | 0
15 | Nemen gebruikers deel aan de projectgroep |  | 0 | 3 | 0
De projectleiding |  | imaak keuzei
16 | Is de projectleiding materiedeskundig |  | 0 | 3 | 0
17 | Hoe deskundig is de projectleiding mbt de projectplanning |  | 0 | 3 | 0
18 | Hoeveel ervaring heeft de projectleider met projecten als deze |  | 0 | 3 | 0
19 | Hoe deskundig zijn de adviseurs op het te onderzoeken gebied |  | 0 | 5 | 0
20 | Hoe deskundig zijn de materiedeskundigen op het te onderzoeken gebied |  | 0 | 5 | 0
21 | Hoe betrokken zijn de verantwoordelijke lijnmanagers bij het project |  | 0 | 5 | 0
22 | Is de kans groot dat de samenstelling van de projectgroep wijzigt tijdens het project |  | 0 | 5 | 0
23 | Worden door de projectgroep standaardmethoden gebruikt |  | 0 | 4 | 0
Vervolg risico-analyse
Categorie | Risico | Waarde * | Factor ** | Zwaarte ** | Risicotot.
Duidelijkheid van het project |  | imaak keuzei
24 | Zijn probleem en doelstelling voldoende bekend bij alle projectleden |  | 0 | 5 | 0
25 | Is het onderzoeksgebied nauwkeurig vastgelegd |  | 0 | 5 | 0
26 | Is er voldoende afbakening met andere projecten |  | 0 | 4 | 0
27 | Is er voldoende tijd gepland voor afstemming en besluitvorming |  | 0 | 4 | 0
28 | Zijn de randvoorwaarden duidelijk |  | 0 | 4 | 0
29 | Werken de randvoorwaarden beperkend genoeg |  | 0 | 5 | 0
|  |  | Totaal |  | 0
|  |  | Risicopercentage *** |  | 0%
Opmerking: | Dit model geeft slechts een zeer grove indicatie van risico's
Paragraaf 3.12 in het boek geeft een degelijker methode analyse van Risico's tijdens een project
* Waarde gekozen door projectleider.
** Hoogte factor en waarde staan vast.
*** Risicopercentage is de totaalscore gedeeld door 433 (maximale score) maal 100. |  |  | Let op: dit is slechts een indicatie
Aangezien het risico-percentage een totaalbeeld geeft, kan het zijn dat een bepaalde categorie wel
voor een hoog risico zorgt. Hieronder een specificatie per categorie om eventuele verbeterpunten
zichtbaar te maken.
Categorie (met maximale score versus werkelijke score)
Tijdsfactor |  | Maximaal | 40 | Score | 0
Complexiteit van het project |  | Maximaal | 80 | Score | 0
De projectgroep |  | Maximaal | 65 | Score | 0
De projectleiding |  | Maximaal | 129 | Score | 0
Duidelijkheid van het project |  | Maximaal | 119 | Score | 0
Conclusie: